ส่วนที่  3

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วในปีที่ผ่านมา

3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา

-ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เกิดความยากจนไม่มีเงินส่งบุตรหลานเล่าเรียน

-การเดินทางไปศึกษาไม่สะดวก มีรถประจำทางไม่เพียงพอ    -อาคารที่ทำการ  อบต.  คับแคบ

-วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขาดการสืบสานและฟื้นฟู    -ค่านิยมวัตถุสื่อสาร กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

-บุคลากรการศึกษาไม่เพียงพอมีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่สอน   -ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนหลักสูตรใหม่

-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  เช่น คอมพิวเตอร์  -ค่านิยมวัตถุสื่อสาร กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

4. การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วโดย SWOT

4.1     ด้านภูมิประเทศ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| โอกาส | จุดแข็ง |
| --- | --- |
| -การค้าเสรี AEC นโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน การขอสนับสนุนงบประมาณ - พัฒนาแหล่งน้ำ (แม่น้ำมหาสารคาม)ของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - ก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลในพื้นที่ - ใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่แปรรูปข้าวปลอดสารเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - จัดระบบประปาให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน | - มีเส้นทางหลวงแผ่นดินผ่านตำบล กรุงเทพฯ –มุกดาหาร และทางหลวงชนบทหมายเลข 202 สะดวกต่อการเดินทาง รองรับการขยายตัวในการลงทุนทางเศรษฐกิจ - มีพื้นที่สาธารณะ สภาพทั่วไป 80 %เป็นที่ราบ - มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะเป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาได้ -มีระบบไฟฟ้าประปาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน |
| ข้อจำกัดหรือภัยคุกคาม | จุดอ่อน |
| - น้ำที่ผลิตประปามีไม่พอเมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำใต้ดินส่วนใหญ่น้ำเค็มน้ำกร่อย -บางหมู่บ้านพื้นที่สาธารณะมีน้อย ไม่เหมาะในการก่อสร้างสนามกีฬาตามมาตรฐาน | - สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มมักประสบกับปัญหาอุทกภัย ถนนเสียหายบ่อย -ถนนเชื่อมหมู่บ้านในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุม น้ำท่วมขังเป็นโคลนในฤดูฝน - ในตำบลไม่มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ -ยังไม่มีการวางผังชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน -ระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ -น้ำเพื่อการเกษตรไม่พอในฤดูแล้ง - สนามกีฬาไม่เพียงพอ |

4.2 แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านสาธารณสุขและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

| โอกาส | จุดแข็ง |
| --- | --- |
| - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 - พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อย พ.ศ. 2535 - ประชาชนตื่นตัวด้านการรักษาสุขภาพ - มีการนำเอาความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ เช่นนวดแผนโบราณยาสมุนไพรต่าง ๆ | - มีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในพื้นที่ - มีรพ.ชุมชนในพื้นที่ 2 แห่ง คือ ดอนหลี่,สระแคนใต้ - มีการบริการเคลื่อนที่บริการประชาชนตามหมู่บ้าน - มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน - ข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วว่าด้วยเรื่องขยะมูลฝอย พ.ศ. 2541 และเรื่องการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541 -ภูมิปัญญาเรื่องการนวดแผนไทย |
| ข้อจำกัดหรือภัยคุกคาม | จุดอ่อน |
| - การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นขาดความชัดเจนในเรื่องสาธารณสุข - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. สุขภาพ - ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ - การแพร่ระบาดของโรคใหม่ และการกลับมาของเชื้อโรคบางโรค - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | - โครงการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรไม่ชัดเจน - บุคลากรมีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ - การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยครั้งส่งผลให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง - ขาดผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ - งบประมาณไม่เพียงพอและล่าช้า - ศูนย์ฯบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสิ่งของในการสนับสนุนให้ปฏิบัติกิจกรรม -ไม่มีการส่งเสริมให้มีการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมนวด แผนไทย -มีการแพร่ระบาดโรคติดต่อ |

4.3   การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ด้านเศรษฐกิจ

| โอกาส | จุดแข็ง |
| --- | --- |
| -ส่งเสริมการท่องเที่ยวศึกดูงานด้านการเพาะเลี้ยงเลี้ยงกบ และการทำเกษตรอินทรีย์ - นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน - ธนาคารคนจน พักชำระหนี้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตำบลละ 1 ล้านบาท - มีเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าอำเภอเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียง -นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก -การเปิดการค้าเสรี อาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558 ทำให้มีโอกาสนำสินค้าไปจำหน่ายได้มากขึ้น -นโยบาย otop | - มีองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบ,การทำดอกไม้ประดิษฐ์,การทอผ้าไหม,กองทุนข้าว - แหล่งน้ำ ลำคลอง ผ่านพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวหอมมะลิ และอยู่ในเขตทุ่งกุลา และได้รับการรับรองการผลิตข้าว แบบ Gap - พื้นที่ในตำบลร้อยละ 90 เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร -ศูนย์ศิลปาชีพดอนหลี่ -โรงสีข้าวขนาดกลางสามารถแปรรูปข้าวจำหน่ายได้ตามมาตรฐาน -ระบบกองทุนวันละบาท |
| ข้อจำกัดหรือภัยคุกคาม | จุดอ่อน |
| - โรคและศัตรูพืชแพร่ระบาด - การซื้อและเปลี่ยนมือการถือครองที่ดิน - สภาพพื้นที่มักประสบภัยแล้งและน้ำท่วม -อิทธิพลการบริโภคนิยมจากกระแสตะวันตก -นโยบายค้าจ้างแรงงานขั้นต่ำ300 บาท -เมื่อเปิดการค้าเสรีข้าวราคาถูกจากเพื่อนบ้านจะเข้า มาตีตลาดในไทย เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตของเพื่อนบ้านที่ต่ำกว่าต่ำ -กองทุนยังมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยไม่พอกับความต้องการ -ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน -เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรู พืชมีราคาแพง -ค่านิยมที่ไม่ชอบส่งเสริมให้ลูกหลานเป็นเกษตรกร -การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานเข้ามา | - เกษตรกรบางรายยังเคยชินยึดติดการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี - การปลูกพืชเชิงเดียว คือ ข้าว - การเสื่อมสภาพของดิน ผลผลิตต่อไร่ต่ำ - การทำ หรือจำหน่ายสินค้าเกษตร มักขาดทุน - ขาดแคลนเงินทุนและเป็นหนี้นอกระบบ - ขาดตลาดกลาง และสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร -ผู้ใช้แรงงานรับจ้างส่วนใหญ่ยังขาดทักษะฝีมือ - หนี้สิน -ไม่มีสถานที่กักเก็บข้าว -แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตร -ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว -ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ |

4.4  การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ด้านพัฒนาคนและสังคม

| โอกาส | จุดแข็ง |
| --- | --- |
| - นโยบายกระทรวงมหาดไทยให้ท้องถิ่นพัฒนาบ้านเมือง เป็นเมืองน่าอยู่ - นโยบายด้านยาเสพติด | - ประชาชนให้ความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น - ผู้นำชุมชนรัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน วิถีดำรงชีวิตโดยพึ่งพา |
| ข้อจำกัดหรือภัยคุกคาม | จุดอ่อน |
| - หน่วยงานเกี่ยวข้องขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง -การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต ที่นำวัฒนธรรมอันไม่พึงประสงค์เข้ามาในชุมชน | -การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง - เด็กเยาวชนทะเลาะกัน และเสพสิ่งเสพติด - ผู้สูงอายุและเด็กถูกทอดทิ้ง -แหล่งเรียนรู้ด้านข้อมูล ข่าวสารไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิต -เล่นการพนัน -พื้นที่ออกกำลังกาย ไม่เพียงพอ - สถานที่ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กยังไม่ได้มาตรฐาน |

4.5  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ด้านการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

| โอกาส | จุดแข็ง |
| --- | --- |
| - กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย - พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 มีการกระจายอำนาจการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - ในพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้วมีสถานศึกษา 5 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง -มีบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิค่อนข้างสูง จบปริญญาตรี ผู้บริหารการศึกษาจบปริญญาโท -มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เช่น การละเล่น |
| ข้อจำกัดหรือภัยคุกคาม | จุดอ่อน |
| -ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เกิดความยากจนไม่มีเงินส่งบุตรหลานเล่าเรียน -พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 ไม่ปรับปรุงให้ทันตามกระแสโลกภายนอก -วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขาดการสืบสานและฟื้นฟู -ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมนำลูกหลานไปเรียนในสถาบันการศึกษาในตัวอำเภอ -ภาวะต้องดินรนตามสภาพเศรษฐกิจ ไม่มีเวลาดูอบรมบุตรหลาน | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เพียงพอ - ผู้ปกครองขาดเงินทุนในการส่งเด็กเข้ารับการศึกษาต่อ -เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม -ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนหลักสูตรใหม่ -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ -ตัวแทนทางศาสนาไม่ประยุกต์คำสอนให้ทันกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน์ -ค่านิยมวัตถุสื่อสาร กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย -เด็กขาดระเบียบวินัย --ขาดการรณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี |

4.6  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

| โอกาส | จุดแข็ง |
| --- | --- |
| - กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย - พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 มีการกระจายอำนาจการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | - ในพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้วมีสถานศึกษา 5 โรงเรียน -มีบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิค่อนข้างสูง จบปริญญาตรี ผู้บริหารการศึกษาจบปริญญาโท มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เช่น การละเล่นพื้นบ้าน ประเพณีสงกรานต์ |
| ข้อจำกัดหรือภัยคุกคาม | จุดอ่อน |
| -การเดินทางไปศึกษาไม่สะดวก มีรถประจำทางไม่เพียงพอ -อาคารที่ทำการ อบต. คับแคบ -วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขาดการสืบสานและฟื้นฟู -ค่านิยมวัตถุสื่อสาร กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย | -บุคลากรการศึกษาไม่เพียงพอมีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่สอน -ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนหลักสูตรใหม่ -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ -ค่านิยมวัตถุสื่อสาร กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย |

3.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2556)

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2556)

3.3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556

| โครงการ | ดำเนินการแล้ว | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบที่ได้รับ | งบที่เบิกจ่าย |
| ซ่อมแซมถนนสายพยัคฆภูมิพิสัย ถึง ดอนหลี่ (ถนนลาดยางแบบแคปซีล) | / | 2,282,000 | 2,282,000 |
| รวม |  | 2,282,000 | 2,282,000 |

3.3.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  2556

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  36  โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  3,489,000  บาท

3.3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับงบประมาณจัดสรรล่าช้า  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชากรได้ทันเวลา

2.งบประมาณในการดำเนินการมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจของ อปท.และความต้องการของประชาชน

3.การได้รับจัดสรงบประมาณไม่แน่นอนทำให้การวางแผนดำเนินงานของ อปท.เกิดความไม่แน่นอนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

----------------------------------------------------------------------------------------

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2556) ปีหน้า  57

อบต.หนองบัวแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโบครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา     รวม   77   โครงการ  จำนวนเงิน  11,205,949  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ จำนวนเงิน 6,897,091 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 41 | 4,741,873.00 | 41 | 4,736,698.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 189,759.00 | 3 | 189,759.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 826,507.00 | 7 | 826,507.00 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 3 | 366,950.00 | 3 | 366,950.00 |
| การพัฒนาคนและสังคม | 10 | 719,885.00 | 10 | 719,885.00 |
| การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 13 | 4,360,975.06 | 1 | 57,291.70 |
| รวม | 77 | 11,205,949.06 | 65 | 6,897,090.70 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองบัวแก้ว

ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ |  | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจากบ้านนายประดับ ประหาวงษ์ ถึง บ้านนายสงบ นามฝาง ม.1 สระสี่เหลี่ยม | เงินสะสม | 98,500.00 |  | 98,000.00 | 63/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเก่าน้อย | เงินสะสม | 98,400.00 |  | 98,000.00 | 64/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทองสา หมู่ที 5 บ้านหนองบัวแก้ว สายที่ 2 | เงินสะสม | 98,500.00 |  | 98,000.00 | 65/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกหมู่ที่ 6 เส้นหลักกลางหมู่บ้านถึงทางแยกเข้าซอยด้านซ้ายและขวา | เงินสะสม | 430,000.00 |  | 428,000.00 | 1/2555 | 28/04/2555 | 60 |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง | เงินสะสม | 98,500.00 |  | 98,000.00 | 70/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าฉางข้าว หมุ่ที่ 11 บ้านป่าชาด | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 75,200.00 |  | 75,200.00 | 115/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านโนนลำเตา | เงินสะสม | 97,700.00 |  | 97,000.00 | 72/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมุ่บ้านหมุ่ที่ 14 บ้านโนนเพ็กพัฒนา | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 75,200.00 |  | 75,200.00 | 117/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวแก้ว | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 75,200.00 |  | 75,200.00 | 118/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยางบ้านสระสี่เหลี่ยม-บ้านหนองคูโนนเหลี่ยม | เงินสะสม | 99,500.00 |  | 99,000.00 | 82/2555 | 17/05/2555 | 30 |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | เสริมสร้างถนนดินยกระดับจากหนองฝางถึงนา นายไทย โจทย์ทรัพย์บ.หนองคู ม.8 | เงินสะสม | 99,600.00 |  | 99,000.00 | 59/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในตำบลหนองบัวแก้ว | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 536,895.00 |  | 47,300.00 | 106/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเก่าน้อยพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  | 71,600.00 | 107/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านสระแคนใต้ หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  | 63,400.00 | 108/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  | 63,400.00 | 109/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  | 79,200.00 | 110/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  | 83,100.00 | 111/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| ซ่อมแซมถนนหินคุลกสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15 |  |  |  |  |  | 54,195.00 | 112/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| 13. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ทั้ง 16 หมู่บ้าน | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 35,000.00 |  | 9,500.00 | 129 | 20/07/2555 | 7 |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 16 หมู่บ้าน | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 55,000.00 |  | 45,978.00 | 54/2555 | 12/07/2555 | 7 |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 77,200.00 |  | 77,200.00 | 0 | 09/07/2555 | 0 |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15 | เงินสะสม | 99,700.00 |  | 99,000.00 | 48/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ 5 | เงินสะสม | 36,500.00 |  | 36,000.00 | 57/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 18. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ 5 | เงินสะสม | 55,700.00 |  | 55,000.00 | 49/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 19. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ถึง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 | เงินสะสม | 99,700.00 |  | 99,500.00 | 51/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 20. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านหนองแสง ถึง หนองคูขาด | เงินสะสม | 99,500.00 |  | 99,000.00 | 58/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 21. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่ 12 | เงินสะสม | 99,100.00 |  | 99,000.00 | 53/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 22. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการถมที่ร้านค้าชุมชนบ้านเก่าน้อยหมู่ที่ 2 | เงินสะสม | 99,300.00 |  | 99,000.00 | 56/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 23. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสระแคนใต้หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ 14 | เงินสะสม | 99,700.00 |  | 99,000.00 | 52/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 24. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสระแคนใต้ หมู่ที่ 3 | เงินสะสม | 100,000.00 |  | 99,500.00 | 83/2555 | 17/05/2555 | 30 |
| 25. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ 14 ถึงบ้านทัพป่าจิก | เงินสะสม | 84,100.00 |  | 84,000.00 | 60/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 26. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรบปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแสงหมู่ที่ 4 | เงินสะสม | 99,400.00 |  | 99,000.00 | 50/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 27. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสองห้องหมู่ที่ 7 ถึงบ้านโนนสังข์ | เงินสะสม | 99,700.00 |  | 99,000.00 | 55/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 28. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงดินสายบ้านโนนลำเตา หมู่ที่ 13 และซ่อมแซมคันคูห้วยลำเตา จำนวน 3 จุด | เงินสะสม | 57,900.00 |  | 57,500.00 | 61/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 29. | พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวแก้วใหม่ หมู่ที่ 16 | เงินสะสม | 99,700.00 |  | 99,000.00 | 54/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 30. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15 | เงินสะสม | 65,100.00 |  | 65,000.00 | 62/2555 | 22/03/2555 | 30 |
| 31. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทองสา บ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ 5 สายที่ 1 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 75,200.00 |  | 75,200.00 | 113/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| 32. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยมเส้นที่ 1 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 78,900.00 |  | 78,900.00 | 119/2555 | 27/06/2555 | 30 |
| 33. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านโนนลำเตา | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 65,200.00 |  | 65,200.00 | 116/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| 34. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 72,900.00 |  | 72,600.00 | 114/2555 | 08/06/2555 | 30 |
| 35. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านหนองบัวแก้วใหม่ หมู่ที่ 16 สายที่ 2 | เงินสะสม | 98,500.00 |  | 98,000.00 | 68/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 36. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านป่าชาด หมู่ที่ 11 สายที่ 2 | เงินสะสม | 98,500.00 |  | 98,000.00 | 69/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 37. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ 14 สายที่ 2 | เงินสะสม | 98,500.00 |  | 98,000.00 | 73/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 38. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงหินคลุกสายบ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 9 เขตติดต่อ อ.ปทุมรัตน์ | เงินสะสม | 647,000.00 |  | 643,000.00 | 2/2555 | 28/04/2555 | 60 |
| 39. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโนนมันแกว | เงินสะสม | 98,700.00 |  | 98,000.00 | 67/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 40. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านป่าชาด หมู่ที่ 11 ถึง หมู่ที่ 14 | เงินสะสม | 98,700.00 |  | 98,000.00 | 71/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 41. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองบัวน้อย ม. 6, ม. 4 , 1 จำนวน 3 จุด | เงินสะสม | 93,700.00 |  | 93,000.00 | 66/2555 | 21/03/2555 | 30 |
| 42 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 100,000.00 |  | 99,984.00 | 22/2555 | 08/09/2555 | 7 |
| 43 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการปลูกไม้ผลกินได้ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 62/2555 | 08/08/2555 | 2 |
| 44 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 45,000.00 |  | 44,775.00 | 0 | 25/09/2555 | 0 |
| 45 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | งบพัฒนาบุคลากร/เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็ก | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 129,600.00 |  | 44,460.00 | 0 | 25/09/2555 | 1 |
| 46 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | วัสดุสื่อการเรียนการสอน | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 96,600.00 |  | 55,500.00 | 0 | 02/04/2555 | 7 |
| 47 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินสะสม | 350,000.00 |  | 249,000.00 | 4/2555 | 17/05/2555 | 60 |
| ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าชาดโนนเพ็กพัฒนา |  |  |  |  |  | 99,500.00 | 120/2555 | 29/06/2555 | 30 |
| 48. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 586,040.00 |  | 6,578.00 | 10/2555 | 01/11/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวแก้ว |  |  |  |  |  | 8,580.00 | 11/2555 | 01/11/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแสง |  |  |  |  |  | 7,436.00 | 12/2555 | 01/11/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนหลี่ |  |  |  |  |  | 12,584.00 | 13/2555 | 01/11/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.หนองบัวคูสองห้อง |  |  |  |  |  | 9,438.00 | 14/2555 | 01/11/2554 | 7 |
| จ้างเหมาะอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าชาด |  |  |  |  |  | 5,980.00 | 15/2555 | 01/12/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวแก้ว |  |  |  |  |  | 7,800.00 | 16/2555 | 01/12/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแสง |  |  |  |  |  | 6,760.00 | 17/2555 | 01/12/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนหลี่ |  |  |  |  |  | 10,868.00 | 18/2555 | 01/12/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองคูสองห้อง |  |  |  |  |  | 8,151.00 | 19/2555 | 01/12/2554 | 30 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าชาด จำนวน 23 คนๆละ 13 บาท /19 วันๆละ 299 บาท |  |  |  |  |  | 5,681.00 | 26/2555 | 04/01/2555 | 19 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด. บ้านหนองบัวแก้ว จำนวน 30 คนๆละ 13 บาท / วัน 19 วันๆละ 338 บาท |  |  |  |  |  | 7,410.00 | 27/2555 | 04/01/2555 | 19 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวแก้ว 26 คนๆละ 13 บาท /วัน |  |  |  |  |  | 6,422.00 | 28/2555 | 04/01/2555 | 19 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวคูสองห้อง 33 คน/ละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 8,151.00 | 29/2555 | 04/01/2555 | 19 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนหลี่ 44 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 10,868.00 | 30/2555 | 04/01/2555 | 19 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าชาด 23 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 6,279.00 | 31/2555 | 01/02/2555 | 21 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวแก้ว 30 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 8,190.00 | 32/2555 | 01/02/2555 | 21 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแสง 26 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 7,098.00 | 33/2555 | 01/02/2555 | 21 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนหลี่ 44 คนๆ ละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 12,012.00 | 34/2555 | 01/02/2555 | 21 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวคูสองห้อง 33 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 9,009.00 | 35/2555 | 01/02/2555 | 21 |
| จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าชาด 23 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 6,279.00 | 39/2555 | 01/03/2555 | 21 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองบัวแก้ว 30 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 8,190.00 | 40/2555 | 01/03/2555 | 21 |
| จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหนองแสง 26 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 7,098.00 | 41/2555 | 01/03/2555 | 21 |
| จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.วันบ้านดอนหลี่ 44 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 12,012.00 | 42/2555 | 01/03/2555 | 21 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวคูสองห้อง 33 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 9,009.00 | 43/2555 | 01/03/2555 | 21 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าชาด 23 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 3,588.00 | 84/2555 | 16/05/2555 | 12 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนหลี่ 35 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 5,460.00 | 85/2555 | 16/05/2555 | 12 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวแก้ว 32 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 4,992.00 | 86/2555 | 16/05/2555 | 12 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวคูสองห้อง 28 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 4,368.00 | 87/2555 | 16/05/2555 | 12 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแสง 26 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 4,056.00 | 88/2555 | 16/05/2555 | 12 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าชาด 24 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 6,240.00 | 101/2555 | 01/06/2555 | 20 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนหลี่ 35 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 9,100.00 | 102/2555 | 01/06/2555 | 20 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวแก้ว 32 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 8,320.00 | 103/2555 | 01/06/2555 | 20 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวคูสองห้อง 28 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 7,280.00 | 104/2555 | 01/06/2555 | 20 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแสง 26 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 6,760.00 | 105/2555 | 01/06/2555 | 20 |
| 49. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนส่งเสริมงานประเพณีประจำปี ของหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 0 | 31/08/2555 | 1 |
| 50 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 0 | 16/05/2555 | 1 |
| 51 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 0 | 01/02/2555 | 1 |
| 52. | การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โครงการกองทุนระบบประกันสุขภาพ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 65,950.00 |  | 65,950.00 | 0 | 14/03/2555 | 1 |
| 53. | การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | จัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์พ่นกำจัดยุงลาย/และทรายอเบท | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 206,600.00 |  | 72,000.00 | 39/2555 | 09/05/2555 | 7 |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองบัวแก้ว 30 คนๆละ 13 บาท |  |  |  |  |  | 69,000.00 | 40/2555 | 09/05/2555 | 7 |
| 54 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ส่งเริมสาธารณสุขมูลฐาน | เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 160,000.00 |  | 160,000.00 | 0 | 12/03/2555 | 1 |
| 55 | การพัฒนาคนและสังคม | จัดมหกรรมสินค้าชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 75,000.00 |  | 75,000.00 | 0 | 21/12/2554 | 5 |
| 56. | การพัฒนาคนและสังคม | จัดงานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี | เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 180,000.00 |  | 30,000.00 | 136 | 07/08/2555 | 6 |
| 57. | การพัฒนาคนและสังคม | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 95,000.00 |  | 84,850.00 | 75 | 05/04/2555 | 7 |
| 58 | การพัฒนาคนและสังคม | ช่วยเหลือบรรเทาภัยหนาว | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 75,000.00 |  | 74,880.00 | 14/2555 | 1 | 7 |
| 59 | การพัฒนาคนและสังคม | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 306,467.00 |  | 83,000.00 | 20 | 01/12/2554 | 30 |
| วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและยุ่งข้าว |  |  |  |  |  | 63,273.00 | 55 | 11/07/2555 | 7 |
| 60. | การพัฒนาคนและสังคม | ส่งเสริมการการจัดเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 12,000.00 | 10,500.00 | 0 | 03/09/2555 | 1 |
| 61. | การพัฒนาคนและสังคม | กองทุนสวัสดิการตำบล/หมู่บ้าน | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 28/09/2555 | 1 |
| 62. | การพัฒนาคนและสังคม | การจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีอบต.หนองบัวแก้ว ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 85,000.00 | 83,400.00 | 76 | 16/03/2555 | 5 |
| 63. | การพัฒนาคนและสังคม | จัดหาอุปกรณ์กีฬา | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 95,000.00 | 94,982.00 | 17/2555 | 20/01/2555 | 7 |
| 64. | การพัฒนาคนและสังคม | อุดหนุน โครงการของบประมาณอุดหนุน ศตส.อ.พยัคฆภูมิพิสัย | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 15/02/2555 | 1 |
| 65. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 75,000.00 | 1,876.00 | 57 | 23/07/2555 | 4 |
| 66. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | พัฒนาบุคลากรเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง |  | 8,027,354.00 | 3,355,272.00 | 0 | 03/10/2554 | 12 |
| 67. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ค่าสวัสดิการต่างๆเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนศึกษาบุตร | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 582,472.00 | 220,766.00 | 0 | 03/10/2554 | 12 |
| 68. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | สมทบกองทุนประกันสังคม | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 196,474.00 | 138,150.00 | 0 | 28/09/2555 | 1 |
| 69. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 88,263.00 | 88,263.00 | 0 | 31/01/2555 | 1 |
| 70. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรม | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 255,000.00 | 134,200.00 | 0 | 03/10/2554 | 12 |
| 71. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | จัดหาครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์การทำงาน | เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 266,000.00 | 3,500.00 | 49 | 11/06/2555 | 7 |
| 72. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ทุนการศึกษาต่อแกบุคคลากร | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 220,000.00 | 120,000.00 | 0 | 02/05/2555 | 1 |
| 73. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่อบต. | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 72,000.00 | 52,500.00 | 1 | 03/10/2554 | 12 |
| 74. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  | 65,000.00 | 31,231.70 | 36/2555 | 10/02/2555 | 7 |
| ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  |  | 6,100.00 | 79/2555 | 27/04/2555 | 7 |
| ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 416 50 0010 |  |  |  |  |  | 1,000.00 | 100/2555 | 29/05/2555 | 7 |
| ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน |  |  |  |  |  | 18,960.00 | 121/2555 | 29/06/2555 | 7 |
| 75. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 30,000.00 |  | 20,000.00 | 0 | 12/09/2555 | 1 |
| 76. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัด | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 150,000.00 |  | 72,400.00 | 0 | 31/08/2555 | 1 |
| 77. | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 236,000.00 |  | 96,756.36 | 0 | 03/10/2554 | 12 |

******************